## Ark1
Prosjekt:
Åsbråten BRL | [47 empty] | 2024
Plan datert 23.01.24
| Aktiviteter: | Februar |  |  |  | Mars |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Mars |  |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | Desember
| rev. nr 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Prosjektering | [5 empty] | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x
Søknadsprosess
| Rigging | [5 empty] | x | x | x
Nr 3-10 | Stillas | [10 empty] | x | x | x | x
| Tak | [13 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Fasade | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| Maling | [19 empty] | x | x | x | x | x | x | bar: August 32 to August 33
| Demontering stillas | [21 empty] | x | bar: September 37 to September 38
Vinduer | bar: August 34 to September 36
Nr 55-59 | Stillas | [19 empty] | x | x | x | x
| Riving boder -gjerder | [17 empty] | x | x | x
| Tak | [21 empty] | x | bar: August 32 to September 36
| Fasade | [21 empty] | x | bar: August 32 to September 36
Maling | bar: August 35 to September 39
Demontering stillas | bar: September 38 to Oktober 40
Vinduer | bar: September 37 to September 39
Nr 52-54 | Stillas | [19 empty] | x | x | x | x | x
| Riving boder -gjerder | [18 empty] | x | x
Tak | bar: August 32 to August 35
Fasade | bar: August 32 to September 36
Maling | bar: August 35 to Oktober 40
Demontering stillas | bar: September 39 to Oktober 41
Vinduer | bar: September 38 to Oktober 40
Nr 39-44 | Stillas | bar: August 33 to September 36
Riving boder -gjerder | bar: August 32 to August 34
Tak | bar: September 37 to Oktober 43
Fasade | bar: August 35 to November 45
Maling | bar: Oktober 40 to November 45
Demontering stillas | bar: Oktober 44 to November 46
Vinduer | bar: Oktober 41 to November 45
Nr 45-51 | Stillas | bar: September 37 to Oktober 41
Riving boder -gjerder | bar: September 37 to September 38
Tak | bar: Oktober 42 to Desember 51; Januar 1 to Januar 5
Fasade | bar: Oktober 40 to Desember 51; Januar 1 to Februar 8
Maling | bar: Oktober 43 to Desember 51; Januar 1 to Februar 8
Demontering stillas | bar: Desember 49 to Desember 51; Januar 2 to Februar 8
Vinduer | bar: November 45 to November 48
Nr 18-22 | Stillas | bar: Oktober 43 to Desember 49
Riving boder -gjerder | bar: Oktober 43 to November 45
Tak | bar: Januar 1 to Mars 10
Fasade | bar: Januar 1 to Februar 8
Maling | bar: Januar 3 to Februar 8
Demontering stillas | bar: Februar 9 to Mars 12; Mars 14
Vinduer | bar: Januar 4
Nr 23-32 | Stillas | bar: Desember 50 to Desember 51; Januar 1 to Februar 6
Riving boder -gjerder | bar: Desember 49 to Desember 51
Tak | bar: Mars 11 to Mars 12; Mars 14 to Mai 23
Fasade | bar: Januar 4 to Mars 12; Mars 14 to April 18
Maling | bar: Mars 14 to April 18
Demontering stillas | bar: Mai 20 to Juni 24
Vinduer | bar: April 15
Nr 11-14 | Stillas | bar: Februar 9 to Mars 12; Mars 14 to April 15
Riving boder -gjerder | bar: Februar 9 to Mars 11
Tak | bar: April 17 to Juni 25
Fasade | bar: Mars 14 to Juni 26
Maling | bar: April 17 to Juni 26
Demontering stillas | bar: Mai 22 to Juni 27
Vinduer
Blokker: 37-38 | Stillas | bar: Mai 19 to Mai 20
Tak | bar: Mai 21 to Juni 25
Fasade | bar: Mai 21 to Juni 26
Maling | bar: Mai 22 to Juni 26
Rekkverk | bar: Mai 23 to Juni 25
Demontering stillas | bar: Juni 26 to Juni 27
Blokker: 34-36 | Stillas
Tak | bar: Juli 31 to August 33
Fasade | bar: Juli 32 to September 37
Maling | bar: Juli 32 to September 40
Rekkverk | bar: August 34 to September 40
Demontering stillas | bar: August 34 to September 37
[87 empty] | x | x | x
Blokker:1-2 | Stillas
Tak | bar: August 33 to August 34
Fasade | bar: August 35 to September 39
Maling | bar: August 35 to September 40
Rekkverk | bar: August 36 to September 40
Demontering stillas | bar: September 37 to September 39
[87 empty] | x | x
Blokker: 15-16 | Stillas | bar: August 35 to September 37
Tak | bar: September 37 to Oktober 42
Fasade | bar: September 37 to Oktober 45
Maling | bar: September 39 to Oktober 45
Rekkverk | bar: September 39 to Oktober 42
Demontering stillas | bar: Oktober 45 to November 47
Nedrigging | bar: November 47 to November 50